## Projektplaner
LBS Eibiswald - GatherMatter
Datum/Stand: | 2023-05-10 | Version | 1.1 |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AP-Nr | AP-Beschreibung | Mitarbeiter | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
1.1 | Projektplanung | Alle | 1 | 4 | 1 | 5 | 100%
1.2 | Zeit- und Ressourcenmanagement | EB | 5 | 5 | 10 | 3 | 100%
1.3 | Risikomanagement | Alle | 10 | 1 | 13 | 1 | 100%
2.1 | Erstellung von Wireframes und Mockups | Alle | 11 | 5 | 16 | - | 0%
2.2 | Erarbeitung der User Interface Desgins | Alle | 16 | 8 | - | - | 0%
2.3 | Erstellung des Datenbank-Desgins | Alle | 24 | 5 | - | - | 0%
3.1.1.1 | Header & Navigation (HTML/CSS) | EB | 29 | 3 | - | - | 0%
3.1.1.2 | Veranstaltungskarten (HTML/CSS) | MB | 32 | 3 | - | - | 0%
3.1.1.3 | Veranstaltungsdetails (HTML/CSS) | EB | 35 | 3 | - | - | 0%
3.1.2.1 | Filter- & Suchfunktion (Javascript) | MB | 38 | 6 | - | - | 0%
3.1.2.2 | Veranstaltungsbuchung (Javascript) | Alle | 44 | 5 | - | - | 0%
3.1.2.3 | Responsives Design (Javascript) | Alle | 49 | 8 | - | - | 0%
3.2.1.1 | Benutzerregistrierung & Anmeldung (PHP) | MB | 57 | 8 | - | - | 0%
3.2.1.2 | Veranstaltungserstellung & -verwaltung (PHP) | EB | 65 | 8 | - | - | 0%
3.2.1.3 | E-Mail-Benachrichtigungen (PHP) | Alle | 73 | 4 | - | - | 0%
3.2.2.1 | Datenbank-Design (Integration) | MB | 77 | 4 | - | - | 0%
3.2.2.2 | Datenbank-Abfragen (Integration) | EB | 81 | 6 | - | - | 0%
4.1 | Funktionsprüfung | Alle | 87 | 5 | - | - | 0%
4.2 | Usability-Tests | EB | 92 | 3 | - | - | 0%
4.3 | Sicherheitsprüfung | MB | 95 | 3 | - | - | 0%
MB = Murilo Bauer
EB = Emirhan Bekmez